## слайд 1
| Название проекта | Проект по разработке и внедрению мобильного приложения для фитнес-центра |  |  |  |  | Компания | [8 empty] | Фитнес-клуб
| Менеджер проекта | Дегтярев А. А. |  |  |  |  | Дата создания | [8 empty] | 2026-03-10
[7 empty] | Первая фаза | [14 empty] | Вторая фаза | [14 empty] | Третья фаза | [14 empty] | Четвертая фаза | [14 empty] | Пятая фаза | [14 empty] | Шестая фаза
п/п | Задачи | Отвественный | Дата старта | Дата завершения | Дней в работе | % выполнения | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17 |  |  |  |  | WEEK 18
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | 1. Анализ требований и формирование ТЗ | Руководитель проекта | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 13 | 0%
1.1 | 1.1 Проведение kick-off и сбор требований от заказчика, администраторов и тренеров | Руководитель проекта | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | 0% | bar: WEEK 1 M to WEEK 1 W
1.2 | 1.2 Анализ требований и приоритизация функционала (MVP / пострелиз) | Руководитель проекта | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 0% | bar: WEEK 1 R to WEEK 1 F
1.3 | 1.3 Подготовка ТЗ, user stories и критериев приемки | Руководитель проекта | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0%
1.4 | 1.4 Согласование и утверждение ТЗ и плана работ | Руководитель проекта | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 0% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 W
2 | 2. Проектирование UX/UI решения | UX/UI дизайнер | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 8 | 0%
2.1 | 2.1 Проектирование пользовательских сценариев и wireframes | UX/UI дизайнер | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 3 | 0% | bar: WEEK 3 R to WEEK 4 M
2.2 | 2.2 Подготовка UI-макетов основных экранов приложения | UX/UI дизайнер | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | 0% | bar: WEEK 4 T to WEEK 4 R
2.3 | 2.3 Согласование макетов с заказчиком и внесение правок | UX/UI дизайнер | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2 | 0% | bar: WEEK 4 F to WEEK 5 M
3 | 3. Разработка приложения | Мобильный разработчик | 2026-07-14 | 2026-09-02 | 37 | 0%
3.1 | 3.1 Настройка окружения разработки и базовой структуры проекта | Backend-разработчик | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 0% | bar: WEEK 5 T to WEEK 5 W
3.2 | 3.2 Разработка backend-логики (пользователи, расписание, записи) | Backend-разработчик | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 10 | 0% | bar: WEEK 5 R to WEEK 7 W
3.3 | 3.3 Разработка мобильного интерфейса (основные экраны и навигация) | Мобильный разработчик | 2026-07-30 | 2026-08-14 | 12 | 0% | bar: WEEK 7 R to WEEK 9 F
3.4 | 3.4 Интеграция мобильного клиента с backend API | Мобильный разработчик | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0% | bar: WEEK 10 M to WEEK 10 F
3.5 | 3.5 Реализация логики абонементов и push-уведомлений | Мобильный разработчик | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 4 | 0% | bar: WEEK 11 M to WEEK 11 R
3.6 | 3.6 Интеграция платежной системы и внутренняя проверка | Backend-разработчик | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 4 | 0% | bar: WEEK 11 F to WEEK 12 W
4 | 4. Тестирование и отладка | Тестировщик (QA) | 2026-09-03 | 2026-09-25 | 17 | 0%
4.1 | 4.1 Подготовка тест-кейсов и чек-листов | Тестировщик (QA) | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 3 | 0% | bar: WEEK 12 R to WEEK 13 M
4.2 | 4.2 Функциональное тестирование приложения | Тестировщик (QA) | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 0% | bar: WEEK 13 T to WEEK 13 F
4.3 | 4.3 Регрессионное тестирование и проверка интеграций | Тестировщик (QA) | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0% | bar: WEEK 14 M to WEEK 14 T
4.4 | 4.4 Исправление дефектов и оптимизация | Мобильный разработчик | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 6 | 0% | bar: WEEK 14 W to WEEK 15 W
4.5 | 4.5 Повторное тестирование и приемка к релизу | Тестировщик (QA) | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 0% | bar: WEEK 15 R to WEEK 15 F
5 | 5. Запуск, публикация и внедрение | Руководитель проекта | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 9 | 0%
5.1 | 5.1 Подготовка релизных сборок и карточек приложения | Руководитель проекта | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 0% | bar: WEEK 16 M to WEEK 16 T
5.2 | 5.2 Публикация приложения в App Store / Google Play | Руководитель проекта | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 0% | bar: WEEK 16 W to WEEK 16 F
5.3 | 5.3 Обучение администраторов и тренеров работе с приложением | Руководитель проекта | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 0% | bar: WEEK 17 M to WEEK 17 T
5.4 | 5.4 Запуск приложения для клиентов и сбор первичной обратной связи | Руководитель проекта | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 0% | bar: WEEK 17 W to WEEK 17 R