## Лист1
Наименование проекта
Проект по разработке и внедрению мобильного клиентского приложения для автоматизации услуг фитнес-центра
Цели проекта |  | Задачи проекта
Целью проекта является разработка и внедрение мобильного приложения для фитнес-центра в срок 84 календарных дня с момента старта работ с целью цифровизации клиентского сервиса, автоматизации процессов записи на тренировки и управления абонементами, а также повышения операционной эффективности бизнеса. Проект направлен на достижение измеримых бизнес-результатов: обеспечить подключение не менее 60% действующих клиентов к приложению в течение 3 месяцев после запуска, увеличить продажи дополнительных услуг (персональные тренировки, программы питания) минимум на 15% в течение 6 месяцев, а также снизить нагрузку на административный персонал не менее чем на 20% за счёт перевода ключевых операций в цифровой формат. Дополнительной целью проекта является повышение уровня удержания клиентов и снижение оттока на 10–15% в течение 6 месяцев после релиза приложения за счёт внедрения инструментов персонализированной коммуникации, push-уведомлений и аналитики клиентской активности. |  | Разработать мобильное приложение для клиентов фитнес-центра. Автоматизировать процессы записи на тренировки и управления абонементами. Повысить вовлечённость и удержание клиентов. Увеличить продажи дополнительных услуг. Оптимизировать операционную нагрузку на персонал.
Заказчик |  | Основные заинтересованные лица
Собственник фитнес-центра |  | Заказчик проекта (Директор фитнес-центра) — лицо, принимающее ключевые решения и утверждающее бюджет, сроки и конечный результат. Руководитель проекта (Project Manager) — отвечает за планирование, координацию работ, контроль сроков, бюджета и качества. Технический специалист / Backend-разработчик — отвечает за серверную часть и интеграции. Mobile-разработчик — отвечает за разработку мобильного приложения (frontend). UI/UX-дизайнер — отвечает за пользовательский интерфейс и удобство взаимодействия. Тестировщик (QA-специалист) — отвечает за проверку качества, выявление ошибок и подготовку продукта к релизу. Администратор фитнес-центра — консультируется по бизнес-процессам записи, участвует в тестировании. Тренеры фитнес-центра — вовлечены в формирование функционала записи и работы с клиентами через приложение. Клиенты фитнес-центра — конечные пользователи продукта.
Бюджет
План | Факт
1366000 | 1286000
Верхнеуровневый план-график проекта
Задача | Срок готовности |  | Исполнитель
Утверждена концепция приложения (запись к тренерам, отслеживание тренировок, питание, push-уведомления) |  |  | Заказчик / Руководитель проекта
Согласован ориентировочный бюджет проекта (≈ 1 366 000 руб.) |  |  | Заказчик / Финансовый менеджер
Согласован предварительный срок реализации проекта (84 дня + резерв 45%) |  |  | Руководитель проекта
Подготовить и направить коммерческое предложение и детализированную смету | 3 рабочих дня |  | Руководитель проекта
Подготовить проект договора и техническое задание | 5 рабочих дней |  | Руководитель проекта
Предоставить со стороны заказчика доступ к информации о текущей клиентской базе и бизнес-процессах | 5 рабочих дней |  | Заказчик
Назначить ответственного представителя со стороны заказчика для оперативного взаимодействия | 2 рабочих дня |  | Заказчик
Запланировать Kick-off встречу после подписания договора | После подписания |  | Руководитель проекта
Достигнутые результаты |  | Ближайшие планы
В рамках реализации проекта по разработке и внедрению мобильного приложения для фитнес-центра достигнуты следующие результаты. Прежде всего сформирована и утверждена концепция цифрового продукта, включающая функционал онлайн-записи к тренерам, управление абонементами, отслеживание тренировочного процесса, push-уведомления и инструменты персонализированной коммуникации с клиентами. Заказчиком согласованы ключевые бизнес-требования, а также определены целевые показатели эффективности проекта. Разработано и утверждено техническое задание, отражающее архитектуру решения, перечень пользовательских сценариев, требования к безопасности и защите персональных данных, а также интеграцию с действующими бизнес-процессами фитнес-центра. Определены роли и зоны ответственности участников проекта, сформирована команда разработки и закреплена структура взаимодействия с заказчиком. Выполнена детальная оценка сроков реализации проекта. Установлен базовый срок выполнения работ — 84 календарных дня с предусмотренным резервом 45% на управление рисками и непредвиденные обстоятельства. Разработан календарный план проекта с распределением задач и контрольных точек. Сформирован и согласован предварительный бюджет проекта в размере 1 366 000 рублей, включающий затраты на разработку, тестирование, дизайн, управление проектом и внедрение. Проведена оценка потенциального экономического эффекта: ожидается увеличение продаж дополнительных услуг не менее чем на 15% и рост уровня удержания клиентов на 10–15% в течение первых 6 месяцев после запуска. Определены KPI проекта и система метрик, включающая показатели вовлечённости пользователей, долю подключенных клиентов, снижение операционной нагрузки на персонал и рост выручки от дополнительных услуг. Подготовлен проектный паспорт и согласована структура регулярной отчетности. Таким образом, на текущем этапе проект находится в фазе подготовленного и формализованного запуска с четко определёнными целями, бюджетом, сроками и критериями успеха. |  | В краткосрочной перспективе запланирован переход к этапу активной разработки продукта. В первую очередь будет проведена детализация пользовательских сценариев и финализация UX/UI-дизайна мобильного приложения с учетом специфики клиентской базы фитнес-центра. Следующим шагом станет реализация MVP-версии приложения, включающей базовый функционал: регистрация и авторизация пользователей, запись на тренировки, просмотр расписания, управление абонементами и система уведомлений. После завершения разработки MVP планируется проведение внутреннего тестирования и устранение выявленных ошибок. Параллельно будет организована подготовка персонала фитнес-центра к работе с новой системой: обучение администраторов и тренеров, разработка инструкций и регламентов взаимодействия с клиентами через приложение. После завершения тестирования запланирован пилотный запуск на ограниченной группе клиентов (10–15% активной базы) для оценки пользовательского опыта, выявления доработок и анализа первых метрик вовлеченности. По итогам пилотного этапа будут внесены корректировки и выполнен полный релиз приложения. Дополнительно предусмотрена подготовка маркетинговой кампании по продвижению приложения среди клиентов фитнес-центра, включая офлайн-информирование, рассылки и стимулирующие предложения для первых пользователей. В среднесрочной перспективе запланировано развитие функционала приложения: внедрение системы рекомендаций, персонализированных предложений и расширенной аналитики поведения клиентов, что позволит повысить монетизацию и увеличить возврат инвестиций в проект. Проект переходит в стадию практической реализации с фокусом на соблюдение сроков, контроль бюджета и достижение запланированных бизнес-результатов.
Риски |  | Проблемы\Вопросы