## Оценка сроков проекта

| Список задач | Длительность выполнения (дней) | Зависимость от задачи | Исполнитель | Готовность через № дней, после старта работ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и анализ требований | 7 | – | Руководитель проекта | 7 |  |
| Формирование ТЗ и архитектуры | 6 | Сбор и анализ требований | Руководитель проекта | 13 |  |
| Проектирование UX/UI дизайна | 8 | Формирование ТЗ и архитектуры | Мобильные разработчики | 21 |  |
| Разработка backend-логики | 14 | Проектирование UX/UI дизайна | Мобильные разработчики | 35 |  |
| Разработка мобильного интерфейса | 16 | Разработка backend-логики | Мобильные разработчики | 51 |  |
| Интеграция платежных систем | 7 | Разработка мобильного интерфейса | Мобильные разработчики | 58 |  |
| Тестирование приложения | 9 | Интеграция платежных систем | Тестировщик | 67 |  |
| Исправление ошибок и оптимизация | 8 | Тестирование приложения | Мобильные разработчики | 75 |  |
| Подготовка к релизу и публикация | 5 | Исправление ошибок и оптимизация | Руководитель проекта | 80 |  |
| Обучение персонала фитнес-центра | 4 | Подготовка к релизу и публикация | Руководитель проекта | 84 |  |
| Итого общий срок выполнения проекта |  |  |  | 84 |  |
| Итого общий срок выполнения проекта (с учетом резерва 45%) |  |  |  | 122 |  |